Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

**"**Заветненская средняя общеобразовательная школа**"**

Ленинского района Республики Крым

**ПРИКАЗ**

18.01.2023 № 22/-1-ОД

с. Заветное

*Об утверждении дорожной карты по переходу на новые ФООПы начального, основного, среднего общего образования*

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить дорожную карту по разработке ООП в соответствии с ФООП (приложение № 1).
2. Заместителю директора по УВР Башинской О.Н. ознакомить с дорожной картой по разработке ООП в соответствии с ФООП.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР О.Н. Башинскую.

Директор школы Р.А. Чумак

С приказом ознакомлен (а): О.Н. Башинская

Приложение 1
к приказу МБОУ Заветненская СОШ
от 18.01.2023 № 22/-1-ОД

**Дорожная карта по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ в МБОУ Заветненская СОШ**

**Пояснительная записка**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы (ФОП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФОП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МБОУ Заветненская СОШ, в соответствие с ФОП.

**Цель дорожной карты:** организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 1 декабря 2022 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФОП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

* организационно-управленческое обеспечение;
* нормативно-правовое обеспечение;
* мероприятия содержательного характера;
* кадровое обеспечение;
* методическое обеспечение;
* информационное обеспечение;
* финансовое обеспечение.

Дорожнаякартасодержитконтрольныесрокиисполнениямероприятийиответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятие** | **Срокисполнения** | **Результат** | **Ответственный** |
| **1. Организационно-управленческоеобеспечение** |
| 1.1 | Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП | Декабрь 2022 года | Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФОП.Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФОП НОО.Рабочая группа по приведению ООП ОООв соответствие с ФОП ООО.Рабочая группа по приведению ООП СОО в соответствие с ФОП СОО | Руководитель.Заместитель директора поУВР |
| 1.2. | Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП | Январь 2023 года | Протокол родительского собрания 1–4-хклассов.Протокол родительского собрания 5–9-хклассов.Протокол родительского собрания 10-хклассов | ЗаместительдиректорапоУВР |
| 1.3. | Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО | Май 2023 года | Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОСНОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО | Заместитель директора по УВР |
| 1.4. | Проведениеродительскогособраниядлябудущихпятиклассников, посвященногообучениюпоФГОСООО-2021 иООПООО, соответствующейФОПООО | Май 2023 года | Протоколродительскогособраниядлябудущихпятиклассников, посвященногообучениюпоФГОСООО-2021 иООПООО, соответствующейФОПООО | ЗаместительдиректорапоУВР |
| 1.5. | Проведениеродительскогособраниядлябудущихучеников 10-хклассов, посвященногообучениюпоФГОССООсизменениями 2022 годаиООПСОО, соответствующейФОПСОО | Май–июнь 2023 года | Протоколродительскогособрания длябудущихучеников 10-хклассов, посвященногообучениюпоФГОССООсизменениями 2022 годаиООПСОО, соответствующейФОПСОО | ЗаместительдиректорапоУВР |
| 1.6. | АнализдействующихООПнапредметсоответствияФОП | Январь–февраль 2023 года | АналитическаясправкапокаждойООПуровняобразованиясвыводамиосоответствиитребованиямФОПирекомендациямипоприведениювсоответствиесФОП | Руководителирабочихгрупп |
| 1.7. | АнализперечняучебниковнапредметсоответствияновомуФПУ, выявлениеучебников, которыеисключеныизперечняинуждаютсявзамене | Январь–февраль 2023 года | Аналитическаясправказаведующегобиблиотекой.Переченьучебников, исключенныхизФПУиподлежащихзаменессентября 2023 года | ЗаместительдиректорапоУВР.Заведующийбиблиотекой |
| 1.8. | Перспективныйпереченьучебников, которыешколенеобходимозакупитьдосентября 2023 годадляобеспеченияреализацииООПвсоответствиисФОПиновымФПУ | Февраль–март 2023 года | ПереченьучебниковдляиспользованиявобразовательномпроцессеприреализацииООПуровнейобразованиявсоответствиисФОПна 2023/24 учебныйгод | ЗаместительдиректорапоУВР;заведующийбиблиотекой |
|  1.9. | Мониторингобразовательныхпотребностей (запросов) обучающихсяиродителей (законныхпредставителей) дляпроектированияучебныхплановНОО, ОООиСООвчасти, формируемойучастникамиобразовательныхотношений, иплановвнеурочнойдеятельностиНОО, ОООиСОО | Февраль–март 2023 года | АналитическаясправказаместителядиректорапоУВР. | ЗаместительдиректорапоУВР.Педагог–организатор |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение** |
| 2.1. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Декабрь 2022 года– сентябрь 2023 года | Бан кданных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | ЗаместительдиректорапоУВР.Руководительрабочейгруппы |
| 2.2. | Изучениедокументовфедерального, региональногоуровня, регламентирующихвведениеФОП | Втечениевсегопериода | Листыознакомлениясдокументамифедерального, региональногоуровня, регламентирующимивведениеФОП | ЗаместительдиректорапоУВР.Руководительрабочейгруппы |
| 2.3. | Внесениеизмененийвпрограммуразвитияобразовательнойорганизации | До 1 сентября 2023 года | Приказовнесенииизмененийвпрограммуразвитияобразовательнойорганизации | ЗаместительдиректорапоУВР.Педагог-организатор |
| 2.4. | ВнесениеизмененийидополненийвУставобразовательнойорганизации (принеобходимости) | До 1 сентября 2023 года | Уставобразовательнойорганизации | Директор |
| 2.5. | Разработкаприказов, локальныхактов, регламентирующихприведениеООПвсоответствиесФОП | Январь 2023 года | Приказы, локальныеакты, регламентирующиеприведениеООПвсоответствиесФОП | ЗаместительдиректорапоУВР.Педагог–организатор |
| 2.6. | Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП | Январь–август 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихсясучетом системыоценкидостиженияпланируемыхрезультатоввФОП.Положениеорабочейпрограммесучетомвнедренияфедеральныхбазовыхрабочихпрограмм | ЗаместительдиректорапоУВР.Педагог–организатор |
| 2.7. | УтверждениеООП, приведенныхвсоответствиесФОП, назаседаниипедагогическогосовета | До 1 сентября 2023 года | Протоколзаседанияпедагогическогосовета.ПриказобутвержденииООП, приведенныхвсоответствиесФОП | Директор.ЗаместительдиректорапоУВР |
| **3. Мероприятия содержательного характера** |
| 3.1. | ПриведениевсоответствиецелевогоразделаООПНООсФОПНОО:* анализпланируемыхрезультатоввООПНООиприведениевсоответствиесФОПНОО;
* анализсистемыоценкидостиженияпланируемыхрезультатовООПНООиприведениевсоответствиесФОПНОО
 | Январь–март 2023 года | ЦелевойразделООПНООвсоответствиисФОПНОО | ЗаместительдиректорапоУВР.Руководительрабочейгруппы |
| 3.2. | ПриведениевсоответствиецелевогоразделаООПОООсФОПООО:* анализпланируемыхрезультатоввООПОООиприведениевсоответствиесФОПООО;
* анализсистемыоценкидостиженияпланируемыхрезультатовООПОООиприведениевсоответствиесФОПООО
 | Январь–март 2023 года | ЦелевойразделООПОООвсоответствиисФОПООО | ЗаместительдиректорапоУВР.Руководительрабочейгруппы |
| 3.3. | ПриведениевсоответствиецелевогоразделаООПСООсФОПСОО:* анализпланируемыхрезультатоввООПСООиприведениевсоответствиесФОПСОО;
* анализсистемыоценкидостиженияпланируемыхрезультатовООПСООиприведениевсоответствиесФОПСОО
 | Январь–март 2023 года | ЦелевойразделООПСООвсоответствиисФОПСОО | ЗаместительдиректорапоУВР.Руководительрабочейгруппы |
| 3.4. | ПриведениевсоответствиесодержательногоразделаООПНООсФОПНОО:* внесениевООПНООфедеральныхбазовыхрабочихпрограммпоучебнымпредметам«Русскийязык», «Литературноечтение», «Окружающиймир»;
* анализпрограммыформированияУУДвООПНООиприведениевсоответствиесФОПНОО
 | Март 2023 года | СодержательныйразделООПНООвсоответствиисФОПНОО.Федеральныебазовыерабочиепрограммы поучебнымпредметам«Русскийязык», «Литературноечтение», «Окружающиймир»всоставеООПНОО.ПрограммаформированияУУДвсоответствиисФОПНОО | ЗаместительдиректорапоУВР.Руководительрабочейгруппы |
| 3.5. | ПриведениевсоответствиесодержательногоразделаООПОООсФОПООО:* внесениевООПОООфедеральныхбазовыхрабочихпрограммпоучебнымпредметам«Русскийязык», «Литература», «История», «Обществознание», «География»и«Основыбезопасностижизнедеятельности»;
* анализпрограммыформированияУУДвООПОООиприведениевсоответствиесФОПООО
 | Март 2023 года | СодержательныйразделООПОООвсоответствиисФОПООО.Федеральныебазовыерабочиепрограммыпоучебнымпредметам«Русскийязык», «Литература», «История», «Обществознание», «География»и«Основыбезопасностижизнедеятельности»всоставеООПООО.ПрограммаформированияУУДвсоответствиисФОПООО | ЗаместительдиректорапоУВР.Руководительрабочейгруппы |
| 3.6. | ПриведениевсоответствиесодержательногоразделаООПСООсФОПСОО:* внесениевООПСООфедеральныхбазовыхрабочихпрограммпоучебнымпредметам«Русскийязык», «Литература», «История», «Обществознание», «География»и«Основыбезопасностижизнедеятельности»;
* анализпрограммыразвитияУУДвООПСООиприведениевсоответствиесФОПСОО
 | Март 2023 года | СодержательныйразделООПСООвсоответствиисФОПСОО.Федеральныебазовыерабочиепрограммыпоучебнымпредметам«Русскийязык», «Литература», «История», «Обществознание», «География»и«Основыбезопасностижизнедеятельности»всоставеООПСОО.Программаразвития УУДвсоответствиисФОПООО | ЗаместительдиректорапоУВР.Руководительрабочейгруппы |
| 3.7. | АнализрабочейпрограммывоспитаниявООПНООиприведениевсоответствиесфедеральнойрабочейпрограммойвоспитанияФОПНОО | Март 2023 года | Рабочаяпрограмма воспитаниявООПНООвсоответствиисфедеральнойрабочейпрограммойвоспитанияФОПНОО | ЗаместительдиректорапоВР.Руководительрабочейгруппы |
| 3.8. | АнализрабочейпрограммывоспитаниявООПОООиприведениевсоответствиесфедеральнойрабочейпрограммойвоспитанияФОПООО | Март 2023 года | РабочаяпрограммавоспитаниявООПОООвсоответствиисфедеральнойрабочейпрограммойвоспитанияФОПООО | ЗаместительдиректорапоВРРуководительрабочейгруппы |
| 3.9. | АнализрабочейпрограммывоспитаниявООПСООиприведениевсоответствиесфедеральнойрабочейпрограммойвоспитанияФОПСОО | Март 2023 года | РабочаяпрограммавоспитаниявООПСООвсоответствиисфедеральнойрабочейпрограммойвоспитанияФОПСОО | ЗаместительдиректорапоУВР.Руководительрабочейгруппы |
| 3.10. | ПриведениевсоответствиеорганизационногоразделаООПНООсФОПНОО:* выборвариантаучебногопланаФОПНОО;
* формированиекалендарногоучебногографикасучетомФОП;
* составлениепланавнеурочнойдеятельностисучетомнаправленийвнеурочнойдеятельностииформорганизации, указанныхв ФОПНОО;
* анализпланавоспитательнойработыООПНООиприведениевсоответствиесфедеральнымпланомвоспитательнойработывФОПНОО
 | Апрель 2023 года | ОрганизационныйразделООПНОО всоответствиисФОПНОО.УчебныйпланнаосновевариантаучебногопланаФОПНОО.КалендарныйучебныйграфиксучетомФОПНОО.Планвнеурочнойдеятельности сучетомнаправленийвнеурочнойдеятельностииформорганизации, указанныхвФОПНОО.Календарныйпланвоспитательнойработывсоответствиис федеральнымпланомвоспитательнойработывФОПНОО | ЗаместительдиректорапоУВР.Руководительрабочейгруппы |
| 3.11. | ПриведениевсоответствиеорганизационногоразделаООПОООсФОПООО:* выборвариантаучебногопланаФОПОООилиразработкаучебногоплананаосновевариантасвозможностьюперераспределениячасовпопредметам, покоторымнепроводятГИА, дляорганизацииуглубленногоизучения;
* формированиекалендарногоучебногографикасучетомФОП;
* составлениепланавнеурочнойдеятельностисучетомнаправленийвнеурочнойдеятельностииформорганизации, указанныхвФОПООО;
* анализпланавоспитательнойработыООПОООиприведениевсоответствиесфедеральнымпланомвоспитательнойработывФОПООО
 | Апрель 2023 года | ОрганизационныйразделООПОООвсоответствиисФОПООО.УчебныйпланнаосновевариантаучебногопланаФОПООО.КалендарныйучебныйграфиксучетомФОПООО.Планвнеурочнойдеятельностисучетомнаправленийвнеурочнойдеятельностииформорганизации, указанныхвФОПООО.КалендарныйпланвоспитательнойработывсоответствиисфедеральнымпланомвоспитательнойработывФОПООО | ЗаместительдиректорапоУВР.Руководительрабочейгруппы |
| 3.12. | ПриведениевсоответствиеорганизационногоразделаООПСООсФОПСОО:* выборвариантаучебногопланаФОПСООилиразработкаучебногоплананаосновевариантасвозможностьюперераспределениячасовпопредметам, покоторымнепроводятГИА, дляорганизациипрофильногообучения;
* составлениепланавнеурочнойдеятельностисучетомнаправленийвнеурочнойдеятельностииформорганизации, указанныхвФОПСОО;
* анализпланавоспитательнойработыООПСООиприведениевсоответствиесфедеральнымпланомвоспитательнойработывФОПСОО
 | Апрель 2023 года | ОрганизационныйразделООПСООвсоответствиисФОПСОО.УчебныйпланнаосновевариантаучебногопланаФОПСОО.ПланвнеурочнойдеятельностисучетоминвариантногокомпонентапланавнеурочнойдеятельностивФОПСООипрофиляобучения.КалендарныйпланвоспитательнойработывсоответствиисфедеральнымпланомвоспитательнойработывФОПСОО | ЗаместительдиректорапоУВР.Руководительрабочейгруппы |
| **4. Кадровое обеспечение** |
| 4.1. | АнализкадровогообеспечениявнедренияФОП. Выявлениекадровыхдефицитов | Февраль–март 2023 года | АналитическаясправказаместителядиректорапоУВР | ЗаместительдиректорапоУВР |
| 4.2. | ДиагностикаобразовательныхпотребностейипрофессиональныхзатрудненийпедагогическихработниковобразовательнойорганизациивусловияхвнедренияФОПифедеральныхбазовыхрабочихпрограмм | Февраль–март 2023 года | АналитическаясправказаместителядиректорапоУВР | ЗаместительдиректорапоУВР |
| 4.3. | Разработкаиреализацияплана-графикакурсовойподготовкипедагогическихработников, реализующихфедеральныебазовыерабочиепрограммы | Январь 2023 года | Планкурсовойподготовкисохватомв 100 процентовпедагогическихработников, реализующихфедеральныебазовыерабочиепрограммы.АналитическаясправказаместителядиректорапоУВР | ЗаместительдиректорапоУВР |
| 4.4. | Распределениеучебнойнагрузкипедагоговнаучебныйгод | До 25 августа 2023 года | Приказобутвержденииучебнойнагрузкинаучебныйгод | Директор.ЗаместительдиректорапоУВР |
| **5. Методическое обеспечение** |
| 5.1. | ВнесениевпланметодическойработымероприятийпометодическомуобеспечениювнедренияФОП | Январь 2023 года | Планметодическойработы.Приказовнесенииизмененийвпланметодическойработы | ЗаместительдиректорапоУВР |
| 5.2. | КорректировкапланаметодическихсеминароввнутришкольногоповышенияквалификациипедагогическихработниковобразовательнойорганизациисориентациейнапроблемывнедренияФОП | Январь–февраль 2023 года | Планметодическихсеминароввнутришкольногоповышенияквалификациипедагогическихработниковобразовательнойорганизации | ЗаместительдиректорапоУВР |
| 5.3. | ИзучениенормативныхдокументовповнедрениюФОПпедагогическимколлективом | Январь–май 2023 года всоответствииспланамиШМО | ПланыработыШМО.ПротоколызаседанийШМО | ЗаместительдиректорапоУВР.РуководителиШМО |
| 5.4. | Обеспечениеконсультационнойметодическойподдержкипедагоговповопросамреализациифедеральныхбазовыхрабочихпрограмм | Втечениевсегопериода | Планработыметодическогосоветаобразовательнойорганизации.ПланыработыШМО.АналитическаясправказаместителядиректорапоУВР | ЗаместительдиректорапоУВР.РуководителиШМО |
| 5.5. | ФормированиепакетаметодическихматериаловпотемереализацииООПНООвсоответствиисФОПНОО | ВтечениевсегопериодареализацииООПНОО | Пакет методическихматериаловпотемереализацииООПНООвсоответствиисФОПНОО | ЗаместительдиректорапоУВР.РуководительШМОучителей,начальныхклассов |
| 5.6. | ФормированиепакетаметодическихматериаловпотемереализацииООПОООвсоответствиисФОПООО | ВтечениевсегопериодареализацииООПООО | ПакетметодическихматериаловпотемереализацииООПОООвсоответствиисФОПООО | ЗаместительдиректорапоУВР.РуководителипредметныхШМО |
| 5.7. | ФормированиепакетаметодическихматериаловпотемереализацииООПОООвсоответствиисФОПСОО | ВтечениевсегопериодареализацииООПСОО | ПакетметодическихматериаловпотемереализацииООПСООвсоответствиисФОПСОО | ЗаместительдиректорапоУВР.РуководителипредметныхШМО |
| 5.8. | ФормированиепланафункционированияВСОКОвусловиях реализацииООП всоответствиисФОП | До 1 сентября 2023 года | ПланфункционированияВСОКОнаучебныйгод.АналитическиесправкипорезультатамВСОКО | ЗаместительдиректорапоУВР |
| 5.9. | ФормированиепланаВШКвусловияхреализацииООПвсоответствиисФОП | До 1 сентября 2023 года | ПланВШКнаучебныйгод.АналитическиесправкипоитогамВШК | ЗаместительдиректорапоУВР |
| **6. Информационное обеспечение** |
| 6.1. | ПроведениеработыпоинформированиюучастниковобразовательныхотношенийоФОПинеобходимостиприведенияООПуровнейобразованиявсоответствиесФОП | Январь–август 2023 года | Пакетинформационно-методическихматериалов.РазделынасайтеОО | ЗаместительдиректорапоУВР.ОтветственныйзасайтОО |
| 6.2. | ИнформированиеродительскойобщественностиовнедренииФОПиприведенииООПНОО, ОООиСООвсоответствиесФОПНОО, ОООиСОО | Январь–сентябрь 2023 года | Сайтобразовательнойорганизации, страницышколывсоциальныхсетях, информационныйстендвхоллеобразовательнойорганизации | ЗаместительдиректорапоУВР.ОтветственныйзасайтОО |
| 6.3. | Информированиеонормативно-правовом, программном, кадровомифинансовомобеспечениивнедренияФОП | Январь–сентябрь 2023 года | Сайтобразовательнойорганизации, страницышколывсоциальныхсетях, информационныйстендвхоллеобразовательнойорганизации | ЗаместительдиректорапоУВР.ОтветственныйзасайтОО |
| 6.4. | ИзучениеиформированиемненияродителейовнедренииФОП, представлениерезультатов | Втечениевсегопериода | Сайтобразовательнойорганизации, страницышколывсоциальныхсетях, информационныйстендвхоллеобразовательнойорганизации.Аналитическиесправкизаместителейдиректорапо УВР | ЗаместительдиректорапоУВР.Педагог–организатор, классныеруководители |